## Méthodes SCRUM
Bonjour à tous et toutes
Voici quelques notes sur le déroulement du projet
Collégialité | Il est très important que tous les membres de l'équipe travail au même projet, ce qui implique que tous sont au courant de ce qui se passe dans tout le projet. Tout le code apartient à tout le monde et peut-être revu par tous. Les décisions se prennent en équipe et non pas par hiérarchie.
Thèmes et concepts | Afin de fixer une représentation du jeu qui soit partager par tous les membres , histoire de savoir dans quelle direction vous allez, vous devez sketcher les éléments importants du proogramme: dessins des fenetres principales, exemples de détails, progression de l'histoire, puxxle, énigme, travaux, techtree, etc autre magie à incorporer dans le programme. ATTENTION: thèmes et concepts - c'est un guide pas une specification!
Planning Game | Le Planning sert à déterminer a direction du projet et des étapes qu'il faudra remplir avec des réalisations concrètes. Le Plannig Game sert aussi à déterminer la suite logique à séparer entre les divers SPRINT qui serviront gérer le cadre temporel du développement. Au moins chaque livrable de SPRINT devrait être identifié lors du Planning Game.
SPRINT Planning | La planification des SPRINT requiert qu'on détermine les tâches de chacun ds membres pour chaque cours, certaines tâches peuvent prendre plus qu'un cours MAIS NE DEVRAIT PAS, si c'est aussi long ça doit se découper en plus d'une fonction. Cette planification doit permettre de faire les réunion de SCRUM où 3 questions seulement sont autorisées: Qu'est-ce que tu as fait depuis le dernier SCRUM ?, Quels sont les problèmes que tu as rencontré(et qui sont non résolus et qui doivent l'être) et Qu'est-ce que tu fera d'ici au prochain SCRUM. La RÉSOLUTION des problèmes ne doit pas occuper le temps du SCRUM... Le SCRUMMaster doit après le SCRUM distribuer les ressourtces pour résoudre ces problèmes.
SPRINT Wrap-up | À la fin d'un SPRINT, l'ensemble des fonctions doit être intégrées en une application qui MARCHE… (même avec un ensemble restreint de fonctionnalités)
Bonne chance !!!

## Analyse textuelle
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites | controller (client) | always | display model server
| model | update, actions | actions list players
| game |  | states(war, peace), politics, religion, culture, trade
| map | move camera | moutains, water, continental, ressources
| civilisations (joueur, ennemi) | create building | knowledge, experience, moral, population
| infrastructures | create units | industrials, socials, military, cultural, farm, life, armor, damage, range
ressources
| units | attack, move
subUnits
| (tower, vehicules, soldiers, etc) | place, attack, stand, move | life, damage, attack speed, move speed, armor, range
| input | input | mouse keyboard
| mouse | events, select, move | events,
| keyboard | events | events,
| gui | control events | buttons, mini map
server controller
| sever model | answer clients requests | players data
game data
*display (for dedicated server)
| Ai | play | agressive, defensive etc
implicites | menu
| options | open option panel
| quit | quit game
| play | start game
collision
| check collision | verify
| position troups | place
| direction | calculate
supplémentaires | hero | cast | abilities
| projectile object |  | velocity, direction
| modifie terrain | remove terrain | explosions

## Cas d'usage
cas d'usage | Humain | Machine
main menu | select single/multi player | single/multi player lobby
| options | set options
| quit | exit game
Joueur connecte | enter name, ip, server ip | connect server
| click button | register player
events display
multiplayer lobby | enter text + clic buttons | chat
| select civilisation | set civilisation
single player lobby | select civilisation | set civilisation
| select enemy civ | set enemy civ
mouse
game | leftclick | select
| leftclick drag | multiple select
| right click | attack, move, harvest
| mouse screenedge | move camera
| mouse middle | rotate building
| mouse over | show info
keyboard
| WASD | move camera
| M | map
| P | player stats UI
| esc | menu UI
| enter | chat console
| #1234 | abilities
buttons
| menu | menu UI
| buildings build | building UI
| stat player | stats UI
| mini map | camera location
| abilities | cast
menu
| quit | exit game, return to main menu
| options | differents sweeties
resume

## CRC
Client | [5 empty] | SERVEUR
|  |  | classe: Civilisation |  | collaboration | classe Server Controller |  | collaboration | classe GameData |  | collaboration
classe: Controller |  | collaboration | propriétaire Game |  | Game | MAIN |  | server model | propriétaire: server model
propriétaire |  | Display | [5 empty] | *server view
|  | Lobby | Responsabilité | (args) |  | Responsabilité | (args) |  | Responsabilité | (args)
Responsabilité | (args) | Game | build building |  |  | start dedicated view |  |  | prepare data packages
loop |  | Menu | check building emplacement avaibility |  |  | start server |  |  | return data packages
|  | Server | create different units | [5 empty] | register/unregister players
|  | Mouse | [6 empty] | share chat data
Keyboard
[6 empty] | classe: Server Model |  | collaboration | classe: Server view (pour dédié) |  | collaboration
classe: Game |  | collaboration | classe: collision |  | collaboration | propriétaire : server controller |  | server view | propriétaire : *server controller
propriétaire |  | Civilisation | propriétaire Game |  | civilisation, map, |  |  | game data
|  | Map |  |  |  | Responsabilité | (args) |  | Responsabilité | (args)
Responsabilité | (args) |  | Responsabilité | (args) |  | return data to client |  |  | show chat
update |  |  | collide | [5 empty] | show server events
move |  |  | direction | [5 empty] | show connected clients
attack |  |  | place units (formation)
classe: Mouse |  | collaboration | classe: Keyboard |  | collaboration
propriétaire controller |  |  | propriétaire controller
Responsabilité | (args) |  | Responsabilité | (args)
select |  |  | move camera
deselect |  |  | open windows(options, stats, etc)
drag |  |  | cast abilities
draw rectangle
move camera (edges)
classe: Units (super class) |  | collaboration | classe: Building (super class) |  | collaboration
propriétaire: civilisation |  |  | propriétaire: civilisation
Responsabilité | (args) |  | Responsabilité | (args)
move |  |  | create units
attack |  |  | upgrade
stand (defend) |  |  | attack
abilities |  |  | rotate
destroy
classe: display |  | collaboration | classe: Warhouse |  | collaboration
propriétaire: controller |  | controller | propriétaire: civilisation
Responsabilité | (args) |  | Responsabilité | (args)
events |  |  | return ressources
display GUI (button, life bar, |  |  | trade
floating text etc) |  |  | verify ressources
(if enough(not enough vespeen gaz!))

## Planning global
Liste de situations et de fonctions du jeu
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Fonctionnalités | Classe | Sprint visé | Priorité | Prévision (heures) | Réalisation (%)
select | mouse | 1 | 1 | 6 | 100
move | model | 1 | 1 | 6 | 80
move camera (keyboard) | keyboard | 1 | 1 | 6 | 100
serveur | server | 1 | 1 | 6 | 100
serveur dedie | server | 1 | 1 | 6 | 100
create building | civilisation | 1 | 1 | 6 | 60
create unit | buildings | 1 | 1 | 6 | 60
drag | mouse | 1 | 1 | 6 | 100
draw rectangle | mouse | 1 | 1 | 6 | 100
main loop | controller | 2 | 2 | 3 | 10
update | model | 2 | 2 | 8 | 10
check terrain avaibility | civilisation | 2 | 2 | 4 | 0
deselect | mouse | 2 | 2 | 2 | 0
move camera (edges) | mouse | 3 | 3 | 2 | 0
collide | collision | 3 | 3 | 10 | 0
direction | collision | 3 | 3 | 6 | 0
attack | units | 3 | 3 | 10 | 0
create units | buildings | 3 | 3 | 6 | 0
place units (formation) | collision | 4 | 4 | 6 | 0
open windows(options, stats, etc) | gui | 4 | 4 | 8 | 0
display GUI (button, life bar, floating text etc) | gui | 4 | 4 | 14 | 0
stand (defend) | units | 4 | 4 | 2 | 0
rotate | buildings | 4 | 4 | 4 | 0
destroy | buildings | 4 | 4 | 8 | 0
cast abilities | units | 5 | 5 | 8 | 0
abilities | units | 5 | 5 | 2 | 0
return ressources | warhouse | 5 | 5 | 1 | 0
verify ressources | warhouse | 5 | 5 | 1 | 0
attack | buildings | 5 | 5 | 4 | 0
cast abilities | keyboard | 5 | 5 | 6 | 0
trade | warhouse | 6 | 6 | 3 | 0
upgrade | buildings | 6 | 6 | 6 | 0
open windows | keyboard | 6 | 6 | 6 | 0

## Sprint 1
SPRINT 1 | [11 empty] | = TODO IN FUTURE SPRINT
|  |  | y | done
|  |  | p | partially done (has bugs or is not complete)
|  |  | n | not done
SPRINT 1.1 | Date : ?? oct - 31 oct (?? days)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) | resp. | Fait? | cours 1 |  |  | cours 2 |  |  | cours 3
|  |  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
move | get object position relative to terrain(object) | DA | y | y | y |  |  | y |  |  | y
| set object new postion '' | DA | y | y | y |  |  | y |  |  | y
move camera (keyboard) | set keyboard listener | DA | y | y | y |  |  | y |  |  | y
create unit | set spawn point (empty) | DA | y |  |  |  | y | y |  |  | y
| display model (sphere) | DA | y |  |  |  | y | y |  |  | y
drag | get mouse location (while active) | DA | y | y | y |  |  | y |  |  | y
| get mouse location (while just activated) | DA | y | y | y |  |  | y |  |  | y
draw rectangle | use position 1 and 2 dans draw lines | DA | y |  |  |  | y | y |  |  | y
select | get object ID in between possitions 1 and 2 | DA | y | [6 empty] | y | y
| print IDs | DA | y | [6 empty] | y | y
serveur | Server instance | JS | y | [6 empty] | y | y
| initialize game data | JS | y | y | y |  |  | y |  |  | y
| create the Pyro4 daemon | JS | y | y | y |  |  | y |  |  | y
| shutdown the server | JS | y |  |  | problem between dedicated server UI loop and server loop - needs threading? |  |  | threading issues | y | y
| Handle client requests | JS | y | [6 empty] | y | y
| return server informations (uri, player list, messages) | JS | y | y | y |  |  | y |  |  | y
| register a new player | JS | y | y | y |  |  | y |  |  | y
| return game packets | JS | y | y | y |  |  | y |  |  | y
| receive client info and rely it to gamedata | JS | y |  |  |  | y |  | need to do the game model | y | y | did it, but with virtual data, theorically works but not sure
| client quit | JS | y | [8 empty] | problems with issuing command
gamedata | create and return game packets | JS | y |  |  |  | y | y |  |  | y
| receive new information from clients | JS | y |  |  |  | y | n | will need civilisation data before doing that |  | n
| (and manage the server's registration state) | JS | y |  |  |  | y | n | idem |  | n
serveur dedie | launch a background server | JS | p | [6 empty] | y | p
| launch management ui | JS | y |  |  |  | y | y |  |  | y
| connect to the server | JS | y |  |  |  | y | y |  |  | y
serveur dedie (vue) | populate main window (chat, clients, server events) | JS | y |  |  |  | y | y |  |  | y
| refresh ui parts with new data | JS | y |  |  |  | y | y |  |  | y
SPRINT 1.2 | Date: 1 nov - 14 nov (14 days)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) | resp. | Fait? | cours 1 |  |  | cours 2 |  |  | cours 3
|  |  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
main loop | link blender to controller (Always) | DA | y | y | y |  |  | y |  |  | y
| link controller to model | DA | y |  |  |  | y | y |  |  | y
| link controller to server | JS | p |  |  |  | y | n | not enough time | y | p | will need to clearly establish how data is vehiculed
update | do next frame actions (actions list) | DA | y | y | p | issue with game loop going too fast (for loops takes too long?) | y | y |  |  | y
subclassing
move | set units movement state | DA | y | y | y |  |  | y |  |  | y
| set units new destination | DA | y | y | y |  |  | y |  |  | y
| move multiple units | DA | y | y | y |  |  | y |  |  | y
unit/building | subclass | DA | y | y | n | concentrated on something else | y | y |  |  | y
deselect | set deselect when left mouse reactivated | DA | y | y | y |  |  | y |  |  | y
create building | rotate building | DA | y |  |  |  | y | n | need to do more than one civilisation | y | n | need to fix building placement
| apply texture | DA | y |  |  |  | y | y |  |  | y
| link building model to python object | DA | y | y | y |  |  | y |  |  | y
| create way point | DA | y | y | y |  |  | y |  |  | y
create units | set spawn point (relative to building) | DA | y | y | y |  |  | y |  |  | y
mouse/camera control | move camera from edges | DA | y | y | y |  |  | y |  |  | y
| lock mouse in screen | DA | y | y | y |  |  | y |  |  | y
bgui
main UI | create frame (photoshope) | JS | y | y | n | didnt have time to do the photoshop | y | p | scaling images | y | y
| display frame | JS | y | y | y |  |  | y |  |  | y
buttons | display buttons (buildings, menu etc) | JS | y | y | y |  |  | y |  |  | y
| create buttons listener | JS | y | y | n | api........ | y | y |  |  | y
| link buttons to functions | JS | y | y | n |  | y | y |  |  | y
interactives bars | life bar | JS | n | [6 empty] | y | n
display info | ressources | JS | p |  |  |  | y | p | issues with bgui api | y | p | still not done, but almost functional
open windows(options, stats, etc) | stats | JS | y | [6 empty] | y | y | basic logic done
SPRINT 1.3 | Date: 15 nov - 23 nov (9 days)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) | resp. | Fait? | cours 1 |  |  | cours 2 |  |  | cours 3
|  |  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
finish UI work (SEE SPRINT 1.2 FOR DOC) |  | JS | y |  |  |  | y | p | more work needed, still bugs | y | y
collide
direction
attack | link to right click | DA | y
| detect when dead | DA | y
| create bullet, delete and , move | DA | y
| manage moving (ennemy distance(fire range)) | DA | y
| manage target (append/remove) | DA | y
| destroy dead units | DA | y
| damage, att speed | DA | y
stand still | make sure units are stand stance when not acting | DA | y
| auto attack when ennemy in range | DA | p | y | p | its heavy on cpu | y | p | still some bugs (issues with state of the unit) | y | y
harvesting | unit go forth and back | DA | y
| manage unit destination | DA | y
| have units finding their own base | DA | y
| create harvestable mines | DA | y
| ressources variable in civilisations | DA | y
| link to UI | DA | y
SPRINT 2
SPRINT 2.1 | Date: 23 nov - 5 dec (11 days)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) | resp. | Fait? | cours 1 |  |  | cours 2 |  |  | cours 3
|  |  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
place units | formation | JS | n | [6 empty] | y
| pathfinding | JS | n | [6 empty] | y
open windows(options, stats, etc) |  | JS | y | y | y
display GUI (button, life bar, floating text etc) |  | JS | y | y | y
create building | make different building states | DA | y |  | y
place building | set location | DA | y | y | y
| set rotation | DA | y | y | y
| set construction timer | DA | y |  | y
construct building |  | DA | y |  | y
| make different mesh visible | DA | y |  | y
| increment timer | DA | y |  | y
| build with clic | DA | n |  | n | missing imagination
create marksman (unit) | construct mesh | DA | y | [6 empty] | y
| create new sub-subclass | DA | y | [6 empty] | y
| set variables | DA | y | [6 empty] | y
create zapper (bullet) | construct mesh | DA | y | [6 empty] | y
| create new sub-subclass | DA | y | [6 empty] | y
| set variables | DA | y | [6 empty] | y
create shocker (unit) | construct mesh | DA | y | [6 empty] | y
| create new sub-subclass | DA | y | [6 empty] | y
| set variables/fonctions | DA | y | [6 empty] | y
create barrack (building) | construct meshs | DA | y | [6 empty] | y
| create new sub-subclass | DA | y | [6 empty] | y
| set variables/fonctions | DA | y | [6 empty] | y
create harvester (unit) | create new sub-subclass | DA | y
| set variables/fonctions | DA | y
| repair harvesting | DA | y
create Tree (ressource) | construct mesh | DA | y
| create sub-subclass | DA | y
| set variables/fonctions | DA | y
create crystal (ressource) | construct mesh | DA | y
| create sub-subclass | DA | y
| set variables/fonctions | DA | y
Ai | create a computed civilisation | DA | p | [6 empty] | y
stage 1 | create harvester to reach 6 | DA | y | [6 empty] | y
stage 2 | build a barrack | DA | y | [6 empty] | y
stage 3 | create marksman to reach 4 | DA | y | [6 empty] | y
stage 4 | attack with 4 marksman | DA | y | [6 empty] | y
stage 5 | create harvester | DA | y | [6 empty] | y
| check for encounter with attacking units | DA | y | [6 empty] | y
stage 6 | build an army and more harvester | DA | p | [6 empty] | y
stage 7 | attack with ...marksman | DA | n | [6 empty] | y
SPRINT 2.2 | Date: 6 dec - 13 dec (7 days)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) | resp. | Fait? | cours 1 |  |  | cours 2 |  |  | cours 3
|  |  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
cast abilities |  |  | n
abilities |  |  | n
n
n
n
cast abilities |  |  | n
n
n
SPRINT 2.3 | Date : inconnue (around 18 dec)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) | resp. | Fait? | cours 1 |  |  | cours 2 |  |  | cours 3
|  |  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
trade |  |  | n
upgrade |  |  | n
n
n
game balancing |  |  | n
debug |  |  | n
n